## Controlador de projetos
Projeto Aplicado 1 - Grupo 3 - 2025.1
Tarefa | Etapa | Categoria | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Duração Real (em dias) | Anotações
Criação do Repositório | Primeira Entrega | Repositório | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2 | 2025-02-25
Criação do Cronograma | Primeira Entrega | Documento | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-02-26
Criação do Documento | Primeira Entrega | Documento | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-02-26
Seleção da Empresa e Contexto | Primeira Entrega | Análise | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 1
Seleção do Dataset | Primeira Entrega | Análise | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 1
Análise Premliminar do dataset | Primeira Entrega | Análise | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-02-28
Descrição do Dataset e Produção dos Metadados | Primeira Entrega | Documento | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-01
Descrição da Empresa e do Contexto | Primeira Entrega | Documento | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-01
Considerações Finais | Primeira Entrega | Documento | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-01
CONFIGURAÇÃO

## Configuração
Configuração
Nome da Categoria | Etapa
Documento | Primeira Entrega
Repositório | Segunda Entrega
Código | Terceira Entrega
Apresentação | Quarta Entrega
Análise
PROJETOS